- Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение

- средняя общеобразовательная школа села Демино

с. Демино, 2014

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Наименование проекта |  | PROчтение |
| 1.2. Подразделения, организации, вовлеченные в проект |  | МБОУ СОШ села Демино |
| 1.3. Руководитель проекта, координатор проекта, исполнители |  | Координаторы проекта: Арсланова В.Р. Черняева Г.М. Руководитель проекта: Филиппова В.И. Исполнители: Туктарова З.Х. Трегулова Л.С. Чумаева Ф.С. Суляева А.Х. |
| 1.4. Сроки и этапы реализации проекта |  | Декабрь 2014 – декабрь 2017 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |  |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - - Стратегия национальной государственной политики РФ на период до 2025 г. (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»); - - Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года литературы» от 13.06.2014 № 426; - - Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего (полного) общего образования (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897 и от 17.05.2012 № 413 соответственно); - - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013, № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; - - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р); - - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); - О проведении в 2014 году в Пензенской области Года культуры (распоряжение Правительства Пензенской области от 31.12.2013 № 715-рП) - Национальная программа поддержки и развития чтения в России на 2007-2020 гг., утвержденная Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом 24.11.2006 г. |  |
| 2.2. Актуальность | Проблема чтения осознаётся в современном мире как общенациональная и государственная. Тенденция падения интереса к чтению в России – тревожное явление для страны, в которой чтение всегда было занятием исключительно значимым. Современная ситуация характеризуется как системный кризис читательской культуры: - увеличивается доля россиян, вообще не читающих или читающих лишь от случая к случаю; - утрачиваются традиции семейного чтения, - снижается интерес населения к печатной прессе, - растет невзыскательность вкуса и предпочтений в области чтения, - ухудшается владение родным языком (родная речь становится все более примитивной; в молодежной, профессиональной и деловой средах нарастает использование англоязычных слов, заменяющих в ряде случаев даже устоявшиеся русскоязычные аналоги), - снижается уровень грамотности населения (по результатам международных исследований функциональной грамотности PISA функционально неграмотны свыше 10% российских школьников, в странах-лидерах этот показатель не более 1%); - возрастает сугубо развлекательная составляющая чтения, снижаются до минимума затраты интеллектуальных усилий при чтении; - распространяется мнение о том, что роль книги, библиотек в обществе уменьшается, они будут вытеснены Интернетом. По результатам анкетирования учащихся 5-8-х классов школ г. Пензы свыше 50% опрошенных смотрят на книгу как на источник развлечения и удовольствия; энциклопедические книги читают 3,6% опрошенных, а документальную литературу читают 0%. Этим объясняется необходимость создания в образовательных организациях области читательской среды, способствующей формированию читательских интересов, потребности в чтении, и вовлечение в процесс чтения семьи. |  |
| 2.3. Цель | Повышение уровня читательской компетентности школьников, рост читательской активности детей и взрослого населения региона. |  |
| 2.4. Задачи | 1. На основе стандартов оценки качества чтения PISA и других международных и российских исследований разработать критерии оценки читательской компетентности, функциональной грамотности и читательской активности школьников и провести мониторинг динамики этих показателей у обучающихся общеобразовательных организаций Пензенской области. 2. Провести анализ работы школьных библиотек по формированию читательской компетентности и читательской активности в условиях реализации ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО и создать региональную программу поддержки школьных библиотек и библиотекарей. 3. Разработать программы семейного и досугового чтения. 4. Провести региональные мероприятия, направленные на пропаганду чтения, поддержку и развитие читательской компетентности. 5. Обеспечить информационное и научно-методическое сопровождение проекта. |  |
| 2.5. Содержание проекта | В рамках межведомственного взаимодействия: Министерству образования Пензенской области: - Организовать проведение мониторинга деятельности школьных библиотек и создать Региональную программу поддержки и развития школьных библиотек как ключевого компонента формирования читательской среды в образовательной организации. - Инициировать проведение: 1. Областных мероприятий и акций, направленных на поддержку и развитие чтения: - Областной педагогический совет «Как воспитать у ребенка любовь к чтению?», - Областной марафон родительских собраний «Читающие родители – читающий ребенок», - Флеш-моб «Почитаем перед сном», - «Час семейного чтения», - Развивающие часы чтения «Сказка по четвергам», - Буккроссинг «Прочитай – оставь другому!», - Стихокроссинг «Пусть стихи расскажут обо мне», - Областной марафон-эстафета «50 книг, прочитанных вместе с родителями», - «Книга месяца: читаем и обсуждаем – вместе», 2. Областных конкурсов: - Конкурс проектов «Читающая школа», - «СемьЯ и книга» (Самая читающая семья), - «Моя любимая сказка» (конкурс детского рисунка для дошкольников и младших школьников), - «Лучший читатель класса», - «Самый читающий класс», - Конкурс буктрейлеров (слайд-фильмы, видеоролики и т.д.) «Книги, объединяющие поколения», - Областные конкурсы исполнителей поэтических произведений по актуальной тематике. ГАОУ ДПО ИРР ПО: - Разработать критерии оценки читательской грамотности и уровня читательской компетентности и методические рекомендации по их использованию (совместно с ФГБОУ ВПО ПГУ). - Осуществлять мониторинг читательской компетентности и читательской активности школьников (база мониторинга – 10 городских и 10 сельских школ Пензенской области). - Организовать проведение конкурсов: - проектов «Читающая школа», - детского рисунка для дошкольников и младших школьников «Моя любимая сказка», - «Лучший читатель класса», - «Самый читающий класс», - исполнителей поэтических произведений по актуальной тематике. - Разработать методические рекомендации к проведению областных мероприятий и акций: - Флеш-моб «Почитаем перед сном», - «Час семейного чтения», - Областной марафон-эстафета «50 книг, прочитанных вместе с родителями», - «Книга месяца: читаем и обсуждаем – вместе». - Организовать проведение Областных литературно-педагогических чтений с последующим изданием сборников материалов. - Подготовить и провести Областной педагогический совет «Как воспитать у ребенка любовь к чтению?». - Подготовить учебно-методическое пособие «Стратегии чтения художественных текстов». - Разработать методические рекомендации по организации деятельности клуба «Книголюбы» в ДОО (для детей, родителей и педагогов). - Разработать обновленные программы элективных курсов и методических пособий к ним, направленных на развитие читательской компетенции: - «Школа рационального чтения», - «Учимся работать с учебным и научным текстом», - «Смысловое чтение», - «Литературное наследие Пензенского края дошкольникам». - Разработать и реализовать дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации) для: - учителей-словесников как организаторов чтения школьников «Стратегии чтения» (36 час.), - школьных библиотекарей «Библиотека и чтение как когнитивный ресурс» (в рамках реализации Национальной программы поддержки и развития чтения в России) (36 час.). - Разработать и включать в дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации) всех категорий работников системы образования спецкурс «Как воспитать у ребенка любовь к чтению» (4-6 час.). - Разработать и провести цикл вебинаров, методических семинаров-консультаций, мастер-классов для школьных библиотекарей (педагогов-библиотекарей), педагогов – организаторов детского и семейного чтения, студентов по проблемам формирования читательской культуры (совместно с ФГБОУ ВПО ПГУ). ФГБОУ ВПО ПГУ: - Создать лабораторию стратегий продвижения чтения на базе кафедры литературы и методики ее преподавания ФГБОУ ВПО ПГУ. - Разработать программу «Формирование читательской среды в школе». - Разработать курс лекций для студентов-бакалавров «Современные стратегии чтения и понимания текста». - Реализовать проекты: - «Вкусное чтение» (информационно-просветительский социальный проект – Общество юных любителей книги), - «Мобильное чтение» (выездные мероприятия по продвижению чтения в школах города Пензы). Областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова и Областной библиотеке для детей и юношества: - Разработать и внедрить библиотечную программу организации семейного чтения «Читаем с мамой, читаем сами». - Провести цикл вечеров семейного чтения «Золотая книжная полка». - Организовать проведение: - конкурса буктрейлеров (слайд-фильмы, видеоролики и т.д.) «Книги, объединяющие поколения», - конкурса библиотечных программ «Лето с книгой». - Разработать методические рекомендации для школьных библиотек по проведению областных акций «Семейный читательский формуляр». - Организовать конкурс библиотечных программ «Лето с книгой». - Организовать и провести форумы и фестивали: - «Большой Книжный Фейерверк» – фестиваль книг для детей и юношества, - «Добрый мир любимых книг» – фестиваль детской книги, - «Вечная мудрость сказок» – Неделя национальной литературы народов Поволжья, - Форум «Роль художественной литературы в становлении личности XXI века». - Организовать проведение круглых столов и диспутов о роли книги в жизни человека, семьи, социума. - Организовать проведение конкурса «СемьЯ и книга» (Самая читающая семья). - Разработать методические рекомендации по проведению областных акций: - Буккроссинг «Прочитай – оставь другому!», - Стихокроссинг «Пусть стихи расскажут обо мне». -Создание буклетов по актуальным проблемам организации семейного чтения. МБОУ СОШ села Демино: - Разработать школьные проекты поддержки и развития чтения «Читающая школа». - Спланировать проведение Дней общения в школьной библиотеке «Я с книгой открываю мир» (в дни школьных каникул). - Организовать презентацию детских книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки». - Разработать программу летних чтений «Каникулы с библиотекой». - Участвовать в областных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие чтения. - Создать на сайтах школ Web-странички «Воспитываем читателя». - Создать программы семейного и досугового чтения: - Часы родительской грамотности в образовательных организациях («Как и что читать детям!», «Создание духовного климата семьи, способствующего формированию ребёнка-читателя», «Читающие родители – читающий ребёнок» и пр.), - Материнский всеобуч «Книга в руках мамы» в рамках социально-культурного проекта по реализации Указа президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012/2017 гг.». - Подготовить и провести мастер-классы «Читать вместе с папой – это классно!» - Организовать и развивать деятельность клубов семейного чтения в образовательных организациях и библиотеках области («Живой родник», «Книголюбы», «Книгочеи», клуб-театр семейного чтения «Вместе в мире книг» и пр.). |  |
| 2.6. Результаты проекта | Показателями эффективности проекта являются: - позитивная динамика численности обучающихся, проявляющих интерес к чтению; - позитивная динамика читательской компетентности школьников; - повышение уровня функциональной грамотности школьников до 98% (уровень развитых и активно развивающихся стран); - привлечение к семейному чтению не менее 30% семей обучающихся организаций общего образования (дошкольного, начального, основного и среднего общего образования) к концу 2015 года; не менее 50% семей – к концу 2017 года; - увеличение числа участников эффективных мероприятий по популяризации чтения и повышению уровня читательской компетентности (конкурсов, акций и др.) не менее чем на 10% ежегодно; - разработка программ семейного и досугового чтения не менее 70% образовательных организаций к концу 2015 года; 100% – к концу 2017 года; - создание страничек «Воспитываем читателя» на сайтах 100% образовательных организаций; - включение в дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации) 100% категорий работников системы образования спецкурса «Как воспитать у ребенка любовь к чтению». |  |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | Достижение уровня читательской компетентности и функциональной грамотности школьников, сопоставимого с развитыми и активно развивающимися странами. Возрождение традиций семейного чтения в не менее чем 50% семей обучающихся организаций общего образования. |  |
| 2.8. Риски реализации проекта | - Социальные риски: - низкий интерес населения к чтению, низкая читательская активность и отсутствие у большинства населения сформированной культуры чтения и читательского вкуса; - распространение в обществе худших образцов Интернет-культуры (общение в социальных сетях, игры, развлечения и др.). - Организационные риски – недостаточная готовность работников образовательных организаций и учреждений культуры. |  |
| 2.9. Взаимосвязь с другими проектами | Проект связан с региональными проектами «Малая Родина», «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» и другими. |  |

- Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2014-2015 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Областные мероприятия, конкурсы, направленные на поддержку чтения |  |  |  |
|  | Общие |  |  |  |
| 1.1. | Областной педагогический совет «Как воспитать у ребенка любовь к чтению?» | декабрь 2014 | Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО ИРР ПО, муниципальные органы управления образованием |  |
| 1.2. | Флеш-моб «Почитаем перед сном» | январь 2015 | Туктарова З.Х. Трегулова Л.С. Чумаева Ф.С. Филиппова В.И. |  |
| 1.3. | Круглые столы и диспуты о роли книги в жизни человека, семьи, социума | декабрь 2014, январь 2015 | Туктарова З.Х. Чумаева Ф.С. |  |
| 1.4. | Школьный марафон родительских собраний «Читающие родители – читающий ребенок» | январь 2015 | Кл руководители |  |
| 1.5. | Школьный марафон-эстафета «50 книг, прочитанных вместе с родителями» | январь-декабрь 2015 | Туктарова З.Х. Трегулова Л.С. Чумаева Ф.С. Филиппова В.И. |  |
| 1.6. | Неделя национальной литературы народов Поволжья «Вечная мудрость сказок» | февраль 2015 | Библиотекарь Суляева А.Х. |  |
| 1.7. | Фестиваль детской и юношеской книги «Добрый мир любимых книг» | апрель 2015 | Библиотекарь Суляева А.Х. |  |
|  | МБОУ СОШ села Демино: |  |  |  |
| 1.21 | «Час семейного чтения» | в течение года | Туктарова З.Х. Трегулова Л.С. Чумаева Ф.С. Филиппова В.И. |  |
| 1.22 | Развивающие часы чтения «Сказка по четвергам» | в течение года | Туктарова З.Х. Трегулова Л.С. Чумаева Ф.С. Филиппова В.И. |  |
| 1.23 | Конкурс проектов «Читающая школа» | январь-март 2015 | Туктарова З.Х. Трегулова Л.С. Чумаева Ф.С. Филиппова В.И. |  |
| 1.24 | «Моя любимая сказка» (конкурс детского рисунка для младших школьников) | март 2015 | Туктарова З.Х. Трегулова Л.С. |  |
| 1.25 | Конкурс школьных сочинений, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | март-апрель 2015 | Туктарова З.Х. Трегулова Л.С. Чумаева Ф.С. Филиппова В.И. |  |
| 1.26 | Конкурс библиотечных программ «Лето с книгой» | апрель-май 2015 | Библиотекарь Суляева А.Х. |  |
| 1.27 | Конкурс «Лучший читатель класса» | апрель-май 2015 | Туктарова З.Х. Трегулова Л.С. Чумаева Ф.С. Филиппова В.И. |  |
| 1.28 | Областной конкурс чтецов стихотворений «Строки, опаленные войной», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | май 2015 | Туктарова З.Х. Трегулова Л.С. Чумаева Ф.С. Филиппова В.И. |  |
| 1.29 | Создание на сайте школы web-странички «Воспитываем читателя» | сентябрь 2015 | Трегулов И.И. |  |
| 1.30 | Конкурс «СемьЯ и книга» (Самая читающая семья) | сентябрь-ноябрь 2015 | Туктарова З.Х. Трегулова Л.С. Чумаева Ф.С. Филиппова В.И |  |
| 2. | Программы семейного и досугового чтения: |  |  |  |
| 2.1 | Часы родительской грамотности в образовательных организациях («Как и что читать детям!», «Создание духовного климата семьи, способствующего формированию ребёнка-читателя», «Читающие родители – читающий ребёнок») | 1 раз в квартал | МБОУ СОШ села Демино: |  |
| 2.2. | Дни общения в школьной библиотеке «Я с книгой открываю мир» (в дни школьных каникул) | январь, март 2015 | МБОУ СОШ села Демино: |  |
| 2.3 | Программа летних чтений «Лето с библиотекой» | июнь-август 2015 | Библиотекарь Суляева А.Х. |  |
| 2.4. | Презентация детских книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки» | ежемесячно | Библиотекарь Суляева А.Х. |  |
| 3. | Научно-методическое, информационное и организационное сопровождение |  |  |  |
| 3.1 | Разработка критериев оценки читательской грамотности и уровня читательской компетентности и методических рекомендаций по их использованию (совместно с ФГБОУ ВПО ПГУ) | Декабрь 2014-февраль 2015 | ГАОУ ДПО ИРР ПО, ФГБОУ ВПО ПГУ |  |
| 3.2 | Мониторинг читательской компетентности и читательской активности школьников (база мониторинга – 10 городских и 10 сельских школ Пензенской области) | 2 раза в год | ГАОУ ДПО ИРР ПО, муниципальные органы управления образованием, |  |
| 3.3 | Программы элективных курсов, направленных на продвижение чтения, формирование читательской культуры | январь-сентябрь 2015 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |
| 3.4 | Разработка программ повышения квалификации школьных библиотекарей (36 час.) «Библиотека и чтение как когнитивный ресурс» (в рамках реализации Национальной программы поддержки и развития чтения в России) | октябрь 2015 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |
| 3.5 | Разработка программы повышения квалификации учителей-словесников как организаторов чтения школьников «Стратегии чтения» | январь-февраль 2015 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |
| 3.6 | Разработка и включение в дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации) всех категорий работников системы образования спецкурса «Как воспитать у ребенка любовь к чтению» (4-6 час.) | январь-февраль 2015 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |
| 3.7 | Обобщение опыта работы по организации семейного чтения в образовательных организациях Пензенской области (МБОУ СОШ № 7 г. Пензы, клуб семейного чтения «Живой родник» ОБДЮ) | ноябрь 2015 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |
| 3.8 | Организация и проведение выездных семинаров, вебинаров, индивидуальных консультаций для педагогов с целью оказания методической помощи и изучения реализации Проекта. | 2014-2015 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |
| 3.9 | Популяризация мероприятий проекта в СМИ | в течение года | Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО ИРР ПО, муниципальные органы управления образованием |  |
| 3.10 | Размещение информации о ходе реализации проекта в сети Интернет (на сайтах Министерства образования Пензенской области, ГАОУ ДПО ИРР ПО) | в течение года | Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО ИРР ПО, муниципальные органы управления образованием |  |